手写算式识别与智能判题系统步骤指南

基于 STM32F7、STM32Cube.AI 与 PC 上位机的分阶段实现路线

项目定位 PC 端负责手写输入、图像发送和结果可视化；STM32F7 端负责 Cube.AI 字符识别、置信度判断、表达式重组、算式计算与智能判题。第一阶段先保证完整闭环，增强版再把字符分割等图像处理逐步迁移到板端。

# 1. 最终希望展示的验证效果

最终演示界面应体现“看得见的识别过程”，而不是只在串口打印一个类别编号。推荐 PC 上位机显示原始手写图、字符框、每个字符的预测结果和置信度，并同步显示 STM32F7 返回的表达式解析和判题结果。

原始手写算式区域：显示用户写下的 18+25=43、18+25=42 等样例。

字符检测可视化：每个字符外接矩形框出来，框上标注识别标签和置信度，例如 8 / 96%。

置信度颜色：绿色表示 confidence >= 0.85，黄色表示 0.70 <= confidence < 0.85，红色表示 confidence < 0.70。

判题结果面板：显示 Recognized、Correct answer、User answer、Result、Average confidence、Inference time。

低置信度样例：如果某个字符低于阈值，界面显示 Please rewrite，而不是直接判错。

| 显示元素 | 内容 | 数据来源 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字符框 | 每个字符的外接矩形 | PC 分割或 STM32 分割返回 | 框位置和字符基本对齐 |
| 标签 | 0-9、+、-、*、/、= | STM32 Cube.AI 输出 | 字符顺序与表达式一致 |
| 置信度 | 每字符最大 softmax 概率 | STM32 AI_Run 计算 | 可显示百分比并参与阈值判断 |
| 判题结论 | Correct / Wrong / Rewrite | STM32 表达式解析与计算 | 三类演示样例均能触发 |
| 性能数据 | 单字符推理时间、总时间 | STM32 计时 | 串口返回并显示在上位机 |

# 2. 第一阶段任务：稳定完成完整闭环

第一阶段的目标是尽快得到可答辩、可演示的系统：PC 端完成手写输入和字符分割，STM32F7 端完成 15 类字符识别、置信度判断、算式解析、计算和判题，PC 端负责把板端返回结果可视化。

第一阶段边界 允许 PC 端先做字符分割，但 STM32F7 必须完成 AI 推理、置信度判断、表达式解析、板端计算与判题。这是保底可交付版本，也是后续增强版的基础。

| 步骤 | 任务 | 电脑端工作 | STM32F7 端工作 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留参考工程并建立项目副本 | 复制 0-9 参考工程，避免破坏原始版本；整理工程路径和说明 | 确认 Keil/CubeMX 工程能打开 | 可回退的工程副本 |
| 2 | 跑通原始 0-9 单字符识别 | 发送 28x28 数字像素数据 | 复用现有 USART1 + Cube.AI 推理流程 | 串口输出 current number |
| 3 | 训练 15 类字符模型 | 整理 0-9、+、-、*、/、= 数据集；训练轻量 CNN；导出 tflite/onnx | 暂不修改板端 | 15 类模型和 labels.txt |
| 4 | 替换 Cube.AI 模型 | 用 Cube.AI Analyze 并生成 network 文件 | 替换 X-CUBE-AI/App 下的模型文件并重新编译 | 单字符 15 类推理可运行 |
| 5 | 改造 AI_Run 输出结构 | 约定返回格式 | 返回 class_id、label、confidence、inference_time | 每个字符有标签和置信度 |
| 6 | PC 端手写与分割工具 | OpenCV 画布输入；按列投影分割；每个字符缩放到 28x28 | 接收逐字符数据 | PC 能得到字符框和 28x28 数组 |
| 7 | 多字符串口协议 | 按字符顺序发送 count + 多个 28x28 字符 | 逐个接收、推理并缓存识别结果 | 返回完整字符序列 |
| 8 | 置信度判断 | 显示低置信度位置 | confidence < 0.70 时返回 rewrite，不进入判题 | 可演示重写提示 |
| 9 | 表达式解析 | 显示板端返回的 recognized expression | 解析 a、op、b、user_answer，检查格式错误 | 能解析 18+25=43 |
| 10 | 算式计算与判题 | 显示 Correct/Wrong | 板端计算正确答案并比较用户答案 | 正确、错误样例均可演示 |
| 11 | 可视化验证界面 | 在原图上画框、标标签、显示置信度和判题面板 | 返回每字符结果和整体结果 | 形成最终演示界面 |
| 12 | 演示样例与测试记录 | 准备正确、错误、低置信度三类样例截图 | 输出推理时间和置信度日志 | 报告和 PPT 素材 |

# 3. 第一阶段关键实现细节

## 3.1 串口通信建议

参考工程目前使用 ASCII 空格分隔像素数据和 9600 波特率，适合入门调试，但不适合多字符演示。第一阶段可以先升级到 115200 或 921600，并采用较简单的多字符帧格式。

单字符调试帧：发送 784 个 uint8 像素，STM32 返回 label、confidence、time_ms。

多字符第一阶段帧：发送字符数量 N，然后连续发送 N 个 28x28 字符图。

返回格式建议使用文本行，便于 PC 解析和串口助手调试，例如 CHAR,idx,label,conf,time。

| 返回字段 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CHAR | CHAR,3,+,0.912,8.6 | 表示第 3 个字符识别为 +，置信度 91.2%，耗时 8.6 ms |
| EXPR | EXPR,18+25=43 | 返回重组后的表达式 |
| JUDGE | JUDGE,correct,43,43 | 返回判题结果、正确答案、用户答案 |
| LOWCONF | LOWCONF,5,5,0.583 | 低置信度，提示重写 |
| ERROR | ERROR,missing_equal | 表达式格式错误或除数为 0 等异常 |

## 3.2 置信度与重写提示

置信度判断是本项目重要创新点。每个字符识别完成后，STM32F7 从 15 类 softmax 输出中取最大概率作为该字符置信度，并按阈值进入不同流程。

| 置信度范围 | 处理方式 | 可视化颜色 | 系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| confidence >= 0.85 | 正常接受 | 绿色 | 进入表达式解析和判题 |
| 0.70 <= confidence < 0.85 | 接受但提示可能不准 | 黄色 | 仍可判题，界面提示注意 |
| confidence < 0.70 | 拒绝判题 | 红色 | 返回 LOWCONF，提示重新书写 |

## 3.3 表达式解析与判题范围

支持格式：a op b = answer。

操作数支持 1-2 位整数，答案支持 1-3 位整数。

支持运算符：+、-、*、/。其中 / 第一版只支持整数除法。

必须包含一个等号，且等号左侧只能有一个运算符。

异常情况包括：缺少等号、多个等号、缺少运算符、除数为 0、非整数除法、出现非法字符。

# 4. 增强版任务：提高板端完整性和展示质量

增强版的目标是把更多图像处理工作放到 STM32F7 上，使 PC 更接近普通输入/显示终端。增强版不影响第一阶段交付；如果时间紧，优先保证第一阶段稳定。

| 增强项 | 目标 | 电脑端变化 | STM32F7 端新增工作 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整图发送 | PC 只发送一张 192x64 或 224x64 算式图 | 不再预先切成字符 | 接收整张灰度/二值图 | 高 |
| 板端预处理 | 在板端完成二值化和去空白边缘 | 只保证图像格式一致 | 阈值化、噪声过滤、外接区域检测 | 高 |
| 板端字符分割 | STM32 按列投影得到字符框 | 只显示板端返回的框 | 列投影、空白间隔检测、上下边界裁剪 | 高 |
| 板端缩放归一化 | 每个字符裁剪后变成 28x28 | 不再缩放单字符 | 保持比例缩放、居中填充、像素归一化 | 高 |
| 二进制串口协议 | 提升传输速度和稳定性 | 发送帧头、长度、数据、校验 | 解析帧、校验、错误恢复 | 中 |
| 量化模型对比 | 比较 FP32 与 INT8 | 训练/导出 INT8 模型并统计测试集准确率 | 部署 INT8，统计 RAM/Flash/推理时间 | 中 |
| 更完整 GUI | 形成演示软件 | 画布、发送按钮、结果面板、截图保存 | 返回结构化结果 | 中 |
| 测试报告自动化 | 生成样例截图和 CSV 结果 | 保存每次识别记录 | 返回时间、置信度、判题状态 | 低 |

# 5. 推荐里程碑与验收标准

| 里程碑 | 完成标志 | 建议验收方式 |
| --- | --- | --- |
| M1 原始参考工程跑通 | STM32 能识别 PC 发来的 0-9 单字符 | 串口助手发送样例并截图 |
| M2 15 类单字符识别 | 数字和运算符都能返回 label + confidence | 逐类测试 15 个字符 |
| M3 多字符识别闭环 | PC 发多个 28x28 字符，STM32 返回 18+25=43 | 演示完整字符序列 |
| M4 智能判题 | STM32 返回 Correct/Wrong/Rewrite | 正确、错误、低置信度三类样例 |
| M5 可视化展示 | PC 显示框、标签、置信度、判题结果 | 保存演示截图作为报告素材 |
| M6 增强版板端分割 | PC 只发送整图，STM32 返回字符框和结果 | 对比第一阶段和增强版流程 |
| M7 量化对比 | 完成 FP32/INT8 表格 | 展示 Cube.AI Analyze 和实测推理时间 |

# 6. 答辩演示样例

| 样例 | 输入 | 期望输出 | 展示重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确样例 | 18+25=43 | Result: Correct | 完整识别、计算和判题流程 |
| 错误样例 | 18+25=42 | Result: Wrong, Correct answer: 43 | 板端计算不是照抄用户答案 |
| 除法样例 | 48/6=8 | Result: Correct | 支持多种运算符 |
| 低置信度样例 | 故意写得模糊或潦草 | LOWCONF / Please rewrite | 置信度判断与重写提示 |
| 格式错误样例 | 18+25 或 18++25=43 | Expression format error | 异常表达式检测 |

# 7. 风险控制与取舍

如果 15 类模型训练时间不足，先保证 0-9 + + - = 的简化版本，再扩展 * 和 /。

如果板端字符分割不稳定，答辩主线使用第一阶段 PC 分割版本，增强版作为探索结果展示。

如果串口传整图太慢，第一阶段坚持逐字符发送；增强版再切换二进制协议和高波特率。

如果低置信度阈值过严导致频繁重写，可以把正式演示阈值调到 0.65-0.70，并在报告中说明可配置。

如果除法小数结果难处理，明确限定第一版只支持整数除法，避免复杂浮点输出。

# 8. 最终报告中应强调的创新点

从单数字识别扩展到多字符手写算式识别。

引入置信度阈值，低置信度时提示重写，避免误判。

STM32F7 板端完成表达式解析、算式计算和自动判题。

PC 可视化展示字符框、预测标签、置信度和判题结论，验证过程直观。

可加入 FP32 与 INT8 模型部署对比，体现嵌入式 AI 优化。